Donant Kürtök – KvalitetsGruppen

donant@kvalitetsgruppen.com

Projektplan

Införande av ISO 9001:2015/ISO 14001:2015

Innehåll

Målsättning och certifiering	2

Arbetsgrupp	2

Tidsplan	2

Dokumentation	2

Arbetsgrupp	2

(Företag)	2

KvalitetsGruppen	2

Handlings- och tidsplan	3

Aktivitet/möte	3

Uppstart	3

Personal och kompetensutveckling	3

Policyer, mål och omvärldsanalys	3

Miljöutredning	3

Personal	3

Verksamhetsbeskrivning och processer	3

Kundtillfredsställelse och leverantörsbedömning	3

Leverantörsbedömning	3

Utredning av avvikelser och förbättringsarbete	4

Aktivitetsplan och protokoll	4

Protokoll	4

Intern revision	4

Ledningens genomgång	4

Utbildning	4

Inför certifiering	4

(Företag) har beslutat att införa ett ledningssystem i sin verksamhet enligt ISO 9001:2015/ISO 14001:2015.

Målsättning och certifiering

(Företag) har som mål att bli tredjepartscertifierade under (År).

KvalitetsGruppen kommer att hjälpa till i att välja ut en lämplig organisation som genomför en tredjepartscertifiering hos (Företag).

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp skall tillsättas bestående av representanter hos (Företag) och KvalitetsGruppen.  (Namn) är ansvarig för projektet hos (Företag).

Ansvarig hos KvalitetsGruppen är (Namn).

Medarbetare från olika delar av verksamheten kommer att kallas till möten när deras ansvarsområde berörs. Syftet är att alla ska vara involverade i företagets kvalitetsarbete.

Tidsplan

Första mötet är bestämt till den 2017-06-15 Kl 09:00

Därefter kommer regelbundna möten ske mellan KvalitetsGruppen och arbetsgruppen.

Totalt beräknas vi att hålla (Antal) fysiska möten under (År).

Mellan mötena kommer kontakt hållas via Online, telefon och e-post.

Dokumentation

Manualen kommer att hanteras i Quality Works Online.

| # Arbetsgrupp |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## (Företag) | Telefon | E-post |
| (Namn) |  |  |
| ## KvalitetsGruppen | Telefon | E-post |
| Andreas Adersjö Donant Kürtök Pernilla Persson Tobias Adersjö | 0704-82 72 59 0704-30 24 12 0451-837 15 0736-78 33 01 | andreas@kvalitetsgruppen.com donant@kvalitetsgruppen.com pernilla@kvalitetsgruppen.com tobias@kvalitetsgruppen.com |

| # Handlings- och tidsplan |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Aktivitet/möte | Medverkande | Datum |
| ## Uppstart Fastställa arbetsgrupp Fastställa handling- och tidsplan Skapa användarnamn och lösenord - Tilldelning av behörigheter i Quality Works - Grundinställning Att arbeta i Quality Works Online - Översikt av Quality Works – trädstruktur, textdokument, infoga bilagor - Att spara, godkänna och revidera dokument - Personalenkät | KvalitetsGruppen (Företag) |  |
| ## Personal och kompetensutveckling - Organisationsschema - Befattningsbeskrivningar - Importera från Konto och lösenord - Arbetsuppgift: skapa befattningsbeskrivningar för samtliga medarbetare - Arbetsuppgift: Utvärdering av kompetens | KvalitetsGruppen (Företag) |  |
| ## Policyer, mål och omvärldsanalys - Policy - Mål - Omvärldsanalys (SWOT, intressentlista) - Arbetsuppgift: börja samla in avvikelser och förbättringsförslag | KvalitetsGruppen (Företag) |  |
| ## Miljöutredning - Miljöaspekter - Bindande krav | KvalitetsGruppen (Företag) |  |
| ## Personal - Intervjuer med personal | KvalitetsGruppen |  |
| ## Verksamhetsbeskrivning och processer - Dokumentation - Processer och processbeskrivningar - Rutiner/instruktioner - Komplettering och färdigställande av dokumentationen (pågående arbete*) | KvalitetsGruppen (Företag) |  |
| ## Kundtillfredsställelse och leverantörsbedömning - Frågor/kriterier till kundundersökning - Lägga in kunduppgifter i Quality Works - Genomföra kundundersökningen - Resultat av undersökningen ## Leverantörsbedömning - Frågor/kriterier till leverantörsbedömningen - Lägga in leverantörsuppgifter i Quality Works - Genomföra bedömningen - Resultat av bedömningen | KvalitetsGruppen (Företag) |  |
| ## Utredning av avvikelser och förbättringsarbete - Inrapportering av avvikelser - Utredning och uppföljning av avvikelse - Fastställa handlingsplaner för mål | KvalitetsGruppen (Företag) |  |
| ## Aktivitetsplan och protokoll - Skapa aktivitet - Informera om aktivitet - Startsidan – planerade aktiviteter ## Protokoll - Skapa mallar för protokoll - Skapa protokoll - Arkivering av protokoll Internrevision - Ta fram ett årligt Revisionsprogram | KvalitetsGruppen (Företag) |  |
| ## Intern revision - Genomförande av revision – utförs av KvalitetsGruppen - Färdigställa revisionsprotokoll, inkl. revisionsrapporter | KvalitetsGruppen |  |
| ## Ledningens genomgång - Genomföra ledningens genomgång - Protokoll Ledningens genomgång | KvalitetsGruppen (Företag) |  |
| ## Utbildning - Utbildning av personal | KvalitetsGruppen |  |
| ## Inför certifiering - Kortfattad genomgång av systemet samt utbildning | KvalitetsGruppen | En vecka innan tredjepartscertifiering |

*Färdigställande av dokumentationen är ett pågående arbete under hela projektets gång